## Petunjuk
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | Procurement Management System
Tujuan | WBS untuk take-home test: proses pengadaan dari permintaan sampai barang/jasa diterima.
Scope | Web app Python; PostgreSQL sesuai setup saat ini. Aplikasi warehouse terpisah dan pembayaran di luar scope.
Cara pakai | Gunakan WBS Detail sebagai daftar pekerjaan utama. Filter berdasarkan fase, prioritas, atau status.
Estimasi | Hari kerja efektif untuk satu developer; estimasi awal MVP dan bukan komitmen kalender.
Prioritas | Must = alur inti; Should = penting; Could = opsional.
Approval | Section Head → Finance → Admin Procurement → Procurement menetapkan supplier final → approval manajerial.
Matriks nominal | Rp0–Rp1.000.000: Pak X; >Rp1.000.000–Rp10.000.000: Pak Y; >Rp10.000.000: Pak Z.
Penolakan | Section Head, Finance, dan approver manajerial dapat final reject. Admin Procurement hanya dapat mengembalikan untuk perbaikan.
Penerimaan | Penerimaan parsial diperbolehkan. Catat discrepancy dan tindak lanjuti; tutup hanya jika seluruh pesanan terpenuhi dan tidak ada discrepancy terbuka.
Pembatalan | Requester mengajukan; Procurement memutuskan. Jika ditolak, proses kembali ke status sebelumnya dan histori dipertahankan.
Opsional | AI/Computer Vision untuk bantu isi form adalah backlog opsional setelah MVP stabil.
Di luar scope | Payment processing, aplikasi warehouse terpisah, live chat, dan aplikasi mobile tidak dimasukkan ke MVP.
Catatan | Kriteria evaluasi supplier, aturan approval ulang jika nominal/supplier berubah, format PO, dan penerimaan jasa perlu dikonfirmasi.

## WBS Detail
WBS ID | Fase | Modul | Fitur / Aktivitas | Deskripsi / Hasil Kerja | Prioritas | Estimasi (hari) | Dependensi | Kriteria Penerimaan / DoD | Sumber / Jenis | Status
1.1 | Analisis & desain | BRD | Finalisasi kebutuhan | Scope, aktor, business rules, asumsi, dan open questions. | Must | 0.5 | - | BRD mencakup scope in/out, aktor, aturan, asumsi, pertanyaan terbuka. | Brief + diskusi | Selesai
1.2 | Analisis & desain | BPMN | BPMN swimlane proses utama | Request, validasi, approval berjenjang, supplier final, PO, penerimaan, discrepancy, penutupan. | Must | 1 | 1.1 | Diagram memakai pool/lane, event, task, gateway, rejection, dan end event. | Deliverable brief | Selesai
1.3 | Analisis & desain | BPMN | BPMN pembatalan | Requester meminta pembatalan; Procurement memutuskan; bila ditolak proses lanjut dari status sebelumnya. | Should | 0.5 | 1.1 | Keputusan dan kelanjutan status ditampilkan; histori tidak dihapus. | Diskusi | Selesai
1.4 | Analisis & desain | Database | ERD dan skema data | Rancang user/role, request, item, approval, supplier, PO, receipt, discrepancy, cancellation, audit log. | Must | 1 | 1.1 | PK/FK, status, nominal, timestamps, dan relasi terdokumentasi. | Desain | Selesai
1.5 | Analisis & desain | UI | Wireframe halaman inti | Login, dashboard, form/detail request, approval, supplier evaluation, PO, receipt, audit. | Should | 0.75 | 1.1 | Wireframe mencakup alur utama dan role terkait. | Desain | Selesai
2.1 | Fondasi | Setup proyek | Django + PostgreSQL | Pastikan konfigurasi environment, database, migrasi, struktur app, dan dependencies. | Must | 0.5 | - | Project berjalan dan migrasi berhasil dari database bersih. | Setup saat ini | Selesai
2.2 | Fondasi | Secrets | Environment variables | Gunakan .env untuk konfigurasi; jangan commit secret; sediakan .env.example. | Must | 0.25 | 2.1 | Repository tidak memuat .env/kredensial; petunjuk konfigurasi tersedia. | Praktik implementasi | Selesai
2.3 | Fondasi | GitHub | Repository dan struktur source | Rapikan struktur, requirements.txt, .gitignore, commit bertahap, README awal. | Must | 0.5 | 2.1 | Source terorganisasi dan dapat dijalankan ulang. | Deliverable brief | Selesai
3.1 | Akses & pengguna | Autentikasi | Login/logout | Gunakan autentikasi Django untuk akses aplikasi. | Must | 0.5 | 2.1 | Login/logout berfungsi dan halaman privat terlindungi. | Desain | Selesai
3.2 | Akses & pengguna | Role | Role-based access control | Role Requester, Section Head, Finance, Admin Procurement, Procurement, Managerial, Receiver, Admin System. | Must | 1 | 3.1 | Aksi sensitif dicek di server; role hanya dapat melakukan aksi berwenang. | Diskusi + desain | Selesai
3.3 | Akses & pengguna | User management | Kelola akun dan role | Admin System mengelola user/role melalui Django admin atau halaman sederhana. | Should | 0.5 | 3.2 | User dapat dibuat/diubah/nonaktif; akses mengikuti role. | Desain | Selesai
4.1 | Request | Form permintaan | Buat request barang/jasa | Judul, tujuan, jenis, deskripsi, kuantitas, satuan, estimasi harga, tanggal kebutuhan. | Must | 1 | 3.2 | Nomor request unik; field wajib tervalidasi; status awal benar. | Brief + desain | Selesai
4.2 | Request | Supplier usulan | Usulkan supplier | Requester memasukkan supplier usulan dan informasi pendukung. | Must | 0.5 | 4.1 | Supplier usulan disimpan terpisah dari supplier final. | Diskusi | Selesai
4.3 | Request | Item/detail | Kelola item atau jasa | Satu request dapat berisi satu atau beberapa baris item/jasa; hitung subtotal dan total. | Should | 0.75 | 4.1 | Perhitungan total benar; kuantitas/harga tidak negatif. | Desain | Selesai
4.4 | Request | Validasi | Validasi data dan nominal | Cek field wajib, format, kuantitas/harga, dan total sebelum submit. | Must | 0.5 | 4.1, 4.3 | Request tidak dapat dikirim dengan data wajib kosong atau nilai tidak valid. | Diskusi + desain | Selesai
4.5 | Request | Revisi | Perbaiki request yang dikembalikan | Requester memperbaiki request setelah pengembalian untuk koreksi. | Must | 0.75 | 4.1, 5.3 | Revisi tersimpan dan riwayat status/keputusan tetap ada. | Diskusi | Selesai
4.6 | Request | Status | Lihat status dan histori | Requester melihat status, komentar keputusan, dan riwayat request miliknya. | Must | 0.75 | 4.1, 5.1 | Data hanya dapat dilihat oleh pihak berwenang. | Desain | Selesai
5.1 | Approval | Section Head | Review Section Head | Review lalu approve atau final reject; keputusan/komentar dicatat. | Must | 0.75 | 4.4 | Hanya aktor berwenang dapat bertindak; reject final menghentikan proses. | Diskusi | Selesai
5.2 | Approval | Finance | Review Finance | Finance meninjau setelah Section Head menyetujui. | Must | 0.75 | 5.1 | Finance hanya bertindak pada tahapnya; keputusan dan waktu tercatat. | Diskusi | Selesai
5.3 | Approval | Admin Procurement | Pemeriksaan administrasi | Admin Procurement memeriksa kelengkapan dan dapat mengembalikan untuk koreksi; tidak dapat final reject. | Must | 0.75 | 5.2 | Tidak tersedia aksi final reject untuk Admin Procurement. | Diskusi | Selesai
5.4 | Approval | Procurement | Evaluasi dan supplier final | Procurement mengevaluasi usulan dan menetapkan supplier final sebelum approval manajerial. | Must | 1 | 5.3 | Supplier final tersimpan; supplier usulan tetap dipertahankan. | Diskusi | Selesai
5.5 | Approval | Matriks nominal | Routing approval manajerial | Nominal menentukan Pak X/Y/Z dengan batas yang disepakati. | Must | 0.75 | 4.3, 5.4 | Rp1.000.000 tepat → Pak X; Rp10.000.000 tepat → Pak Y; di atas Rp10 juta → Pak Z. | Diskusi | Selesai
5.6 | Approval | Manajerial | Keputusan final | Approver sesuai nominal menyetujui atau final reject; simpan alasan dan waktu. | Must | 0.75 | 5.5 | Hanya approver yang ditugaskan dapat mengambil keputusan. | Diskusi | Selesai
5.7 | Approval | Perubahan data | Approval ulang setelah perubahan material | Tentukan penanganan perubahan nominal/supplier setelah approval; rekomendasi: minta review ulang tahap terdampak. | Should | 0.75 | 5.4, 5.5 | Perubahan material tidak melewati approval tanpa review ulang; aturan dikonfirmasi. | Open question | Selesai
5.8 | Approval | Notifikasi | Pemberitahuan tugas/status | Notifikasi sederhana tentang request yang menunggu keputusan, jika waktu memungkinkan. | Could | 0.5 | 5.1 | Pihak terkait mengetahui tugas; kanal perlu diputuskan. | Desain | Selesai (dashboard queue)
6.1 | PO | Dokumentasi | Buat Purchase Order | Buat nomor dan ringkasan PO setelah seluruh approval berhasil. | Must | 1 | 5.6 | PO hanya setelah approval final; memuat supplier final, item, kuantitas, harga, referensi request. | Diskusi + desain | Selesai
6.2 | PO | Status pemenuhan | Lacak status pemenuhan | Simpan status pesanan/pemenuhan; tidak memproses pembayaran. | Must | 0.5 | 6.1 | Status dapat dilihat oleh role berwenang; tidak ada payment processing. | Scope brief | Selesai
7.1 | Penerimaan | Goods/service receipt | Catat penerimaan | Receiver mencatat tanggal, kuantitas, catatan, dan bukti jika tersedia. | Must | 1 | 6.1 | Penerimaan terhubung ke PO dan jumlah diterima tervalidasi. | Diskusi + desain | Selesai
7.2 | Penerimaan | Parsial | Penerimaan bertahap | Dukung beberapa transaksi penerimaan sampai seluruh pesanan terpenuhi. | Must | 0.75 | 7.1 | Sisa kuantitas dihitung benar; pesanan belum selesai jika masih ada sisa. | Diskusi | Selesai
7.3 | Penerimaan | Discrepancy | Catat ketidaksesuaian | Catat selisih jumlah, kerusakan, atau ketidaksesuaian spesifikasi. | Must | 0.75 | 7.1 | Discrepancy memiliki jenis, deskripsi, status, dan referensi PO/penerimaan. | Diskusi + desain | Selesai
7.4 | Penerimaan | Tindak lanjut | Selesaikan discrepancy | Catat tindakan, PIC, status terbuka/selesai, dan bukti penyelesaian. | Must | 0.75 | 7.3 | PO tidak dapat ditutup selama discrepancy terbuka. | Diskusi | Selesai
7.5 | Penerimaan | Penutupan | Tutup pengadaan | Tutup hanya jika seluruh pesanan terpenuhi dan discrepancy selesai. | Must | 0.5 | 7.2, 7.4 | Sistem mencegah penutupan jika masih ada sisa atau discrepancy terbuka. | Diskusi | Selesai
8.1 | Pembatalan | Request cancellation | Ajukan pembatalan | Requester mengajukan pembatalan disertai alasan. | Should | 0.5 | 4.6 | Pemohon, waktu, alasan, dan status review tersimpan. | Diskusi | Selesai
8.2 | Pembatalan | Review Procurement | Putuskan pembatalan | Procurement menyetujui atau menolak permintaan pembatalan. | Should | 0.75 | 8.1 | Hanya Procurement memutuskan; alasan dan keputusan tercatat. | Diskusi | Selesai
8.3 | Pembatalan | Status history | Lanjutkan jika ditolak | Jika ditolak, kembali ke status sebelumnya tanpa menghapus histori. | Should | 0.5 | 8.2 | Status sebelumnya dipulihkan dan audit trail mencatat keputusan. | Diskusi | Selesai
9.1 | Audit & QA | Audit trail | Catat perubahan dan keputusan | Actor, timestamp, aksi, status sebelum/sesudah, komentar penting. | Must | 0.75 | 3.2 | Keputusan, revisi, pembatalan, supplier final, penerimaan, discrepancy dapat ditelusuri. | Asumsi BRD | Selesai
9.2 | Audit & QA | Security | Uji akses dan input | Uji otorisasi server-side, validasi input, dan akses data antar user. | Must | 0.75 | 3.2, 4.1 | User tidak bisa melakukan aksi atau mengakses data tanpa izin. | Kualitas | Selesai
9.3 | Testing | Unit tests | Uji business rules | Test matriks nominal, urutan approval, role, penerimaan parsial, discrepancy, cancellation. | Must | 1.25 | 5.5, 7.5, 8.3 | Test mencakup batas Rp1 juta/Rp10 juta dan aturan close. | Kualitas | Selesai
9.4 | Testing | End-to-end | Uji alur utama | Test submit, return/revisi, approval, PO, partial receipt, discrepancy, close, cancellation. | Must | 1 | 9.3 | Alur normal dan skenario gagal utama lulus. | Kualitas | Selesai
9.5 | Dokumentasi | README | Dokumentasi setup dan demo | Prasyarat, venv, env vars, migrasi, superuser, runserver, role demo, langkah demo. | Must | 0.75 | 2.3, 9.4 | Reviewer dapat menjalankan aplikasi tanpa kredensial rahasia. | Deliverable brief | Selesai
9.6 | Delivery | GitHub | Finalisasi repository | Pastikan URL repository valid, source bersih, tidak ada secret/data sensitif. | Must | 0.5 | 9.5 | Repository bisa diperiksa reviewer dan tidak memuat .env/secret. | Deliverable brief | Selesai
10.1 | Opsional | AI / CV | Bantu isi form dari dokumen | Eksplorasi ekstraksi informasi dokumen menjadi draft form; pengguna tetap meninjau hasil. | Could | 1.5 | 4.1, 9.4 | Dikerjakan hanya setelah MVP stabil; tidak auto-submit. | Opsional brief | Backlog opsional

## Mapping Requirement
Requirement ID | Requirement / Business Rule | Sumber | WBS terkait | Batasan / Catatan
SRC-01 | Proses dari permintaan sampai barang/jasa tiba di warehouse. | Brief take-home | 1.2, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x | Aplikasi warehouse terpisah tidak termasuk.
SRC-02 | Web app menggunakan Python. | Brief take-home | 2.x–9.x | Django digunakan pada setup proyek.
SRC-03 | Database SQLite atau PostgreSQL. | Brief + setup | 2.1 | PostgreSQL digunakan pada setup saat ini.
SRC-04 | Aplikasi warehouse di luar scope. | Brief take-home | 7.x | Hanya catatan penerimaan di aplikasi procurement.
SRC-05 | Pembayaran di luar scope. | Brief take-home | 6.2 | Tidak ada payment processing.
SRC-06 | AI/computer vision untuk membantu form bersifat opsional. | Brief take-home | 10.1 | Dikerjakan setelah MVP stabil.
BR-01 | Approval berjenjang dan penetapan supplier final sebelum approval manajerial. | Diskusi | 5.1–5.6 | Section Head → Finance → Admin Procurement → Procurement → Managerial.
BR-02 | Approval nominal: X sampai Rp1 juta; Y di atas Rp1 juta sampai Rp10 juta; Z di atas Rp10 juta. | Diskusi | 5.5–5.6, 9.3 | Boundary Rp1 juta masuk X; Rp10 juta masuk Y.
BR-03 | Section Head, Finance, managerial dapat final reject; Admin Procurement tidak. | Diskusi | 5.1–5.3, 5.6 | Admin Procurement boleh return for correction.
BR-04 | Requester usulkan supplier; Procurement pilih supplier final. | Diskusi | 4.2, 5.4 | Simpan usulan dan pilihan final secara terpisah.
BR-05 | Requester meminta pembatalan; Procurement memutuskan; jika ditolak lanjut dari status sebelumnya. | Diskusi | 8.1–8.3 | Histori tidak dihapus.
BR-06 | Penerimaan parsial diperbolehkan. | Diskusi | 7.1–7.2 | Hitung sisa kuantitas.
BR-07 | Discrepancy dicatat dan ditindaklanjuti; pengadaan tidak ditutup bila masih terbuka. | Diskusi | 7.3–7.5 | Perlu status open/resolved.
BR-08 | Histori keputusan/revisi/status dapat ditelusuri. | Asumsi desain | 9.1 | Audit trail untuk akuntabilitas.
OUT-01 | Pembayaran, aplikasi warehouse, live chat, dan mobile tidak dimasukkan ke MVP. | Scope interpretation | 6.2, 10.1 | Tidak dianggap kebutuhan inti procurement.
OPEN-01 | Kriteria evaluasi supplier belum ditetapkan. | Belum dikonfirmasi | 5.4 | Tentukan kriteria sebelum implementasi detail.
OPEN-02 | Perubahan nominal/supplier setelah approval: apakah perlu approval ulang? | Belum dikonfirmasi | 5.7 | Rekomendasi: review ulang tahap terdampak.
OPEN-03 | Format/nomor PO belum ditetapkan. | Belum dikonfirmasi | 6.1 | Tentukan kebutuhan PDF/print dan pola nomor.
OPEN-04 | Mekanisme penerimaan jasa belum ditetapkan. | Belum dikonfirmasi | 7.1, 7.5 | Perlu definisi acceptance jasa/milestone.

## Milestone
Milestone | Urutan | Cakupan | Kriteria selesai | Estimasi (hari) | Catatan
M1 - Analisis & desain | 1 | BRD, BPMN, ERD, wireframe | Scope, alur, nominal approval, dan open questions terdokumentasi. | 3.75 | Selesai. BRD, PRD, BPMN, ERD, rancangan UI terdokumentasi.
M2 - Fondasi & akses | 2 | Django/PostgreSQL, env, repo, auth, roles | Project reproducible; login dan pembatasan role dasar berfungsi. | 3.25 | Selesai. Django+PostgreSQL setup, .env, login/logout, RBAC, Django Admin.
M3 - Request & approval | 3 | Form request, revisi, approval, supplier final, matriks nominal | Request dapat berjalan dari submit sampai keputusan manajerial. | 8 | Selesai. Form 2-kolom accordion, validasi, approval 5 tahap, matriks nominal, re-approval.
M4 - PO & penerimaan | 4 | PO, penerimaan parsial, discrepancy, tindak lanjut, close | PO setelah approval; penerimaan dan discrepancy terkelola. | 4.5 | Selesai. PO creation, print view, penerimaan parsial, discrepancy, penutupan.
M5 - Pembatalan & audit | 5 | Cancellation, status history, audit trail | Pembatalan ditangani dan histori status terjaga. | 2.5 | Selesai. Cancellation request/decide, status restore, AuditEvent trail.
M6 - Test & dokumentasi | 6 | Unit tests, end-to-end, README, GitHub | Alur demo stabil; setup dan repository dapat direview. | 4.25 | Selesai. 32 unit/integration tests pass, README.md lengkap, seed_dummy_data.
M7 - AI/CV opsional | 7 | Prototipe ekstraksi dokumen ke draft form | Hasil bisa ditinjau/koreksi; tidak menghalangi MVP. | 1.5 | Tidak dikerjakan (opsional, di luar MVP).

## Rules & Open Questions
ID | Jenis | Aturan / Pertanyaan | Keputusan / Nilai | WBS terkait | Status
R-01 | Rule | Urutan approval | Section Head → Finance → Admin Procurement → Procurement final supplier → Managerial | 5.1–5.6 | Disepakati
R-02 | Rule | Nominal approval | Rp0–Rp1.000.000: Pak X | 5.5 | Disepakati
R-03 | Rule | Nominal approval | >Rp1.000.000–Rp10.000.000: Pak Y | 5.5 | Disepakati
R-04 | Rule | Nominal approval | >Rp10.000.000: Pak Z | 5.5 | Disepakati
R-05 | Rule | Hak final reject | Section Head, Finance, approver manajerial | 5.1, 5.2, 5.6 | Disepakati
R-06 | Rule | Admin Procurement | Return for correction, tidak final reject | 5.3, 4.5 | Disepakati
R-07 | Rule | Supplier | Requester usulkan; Procurement tetapkan final sebelum managerial | 4.2, 5.4 | Disepakati
R-08 | Rule | Pembatalan | Requester mengajukan; Procurement memutuskan; rejection lanjut dari status sebelumnya | 8.1–8.3 | Disepakati
R-09 | Rule | Penerimaan | Parsial diperbolehkan; discrepancy dicatat dan ditindaklanjuti | 7.1–7.4 | Disepakati
R-10 | Rule | Penutupan | Seluruh pesanan terpenuhi dan tidak ada discrepancy terbuka | 7.5 | Disepakati
Q-01 | Open question | Kriteria evaluasi supplier | 4 kriteria: harga, kualitas, lead time, compliance (skor 0-100). Rata-rata sebagai total score. | 5.4 | Diimplementasikan
Q-02 | Open question | Perubahan supplier/nominal | Ya, perubahan material (nominal/supplier) mereset approval ke Section Head. Evaluasi dihapus. | 5.7 | Diimplementasikan
Q-03 | Open question | Batas pembatalan | Pembatalan hanya diizinkan sebelum PO diterbitkan. Setelah PO ada, cancellation ditolak sistem. | 8.1 | Diimplementasikan
Q-04 | Open question | Penerimaan jasa | ServiceMilestone per item jasa; milestone ditandai selesai oleh Receiver/Procurement. | 7.1, 7.5 | Diimplementasikan
Q-05 | Open question | Format PO | Print-friendly HTML (po_print.html), nomor PO-YYYYMMDD-UUID, simpan PDF dari browser. | 6.1 | Diimplementasikan
Q-06 | Open question | Notifikasi | In-app dashboard queue per role. Email opsional, tidak diimplementasikan pada MVP. | 5.8 | Diimplementasikan

## Test Checklist
Test ID | Area | Skenario | Hasil yang diharapkan | Prioritas | Status
T-01 | Matriks nominal | Total Rp1.000.000 | Approver Pak X. | Must | Lulus (unit test)
T-02 | Matriks nominal | Total Rp1.000.001 | Approver Pak Y. | Must | Lulus (unit test)
T-03 | Matriks nominal | Total Rp10.000.000 | Approver Pak Y. | Must | Lulus (unit test)
T-04 | Matriks nominal | Total Rp10.000.001 | Approver Pak Z. | Must | Lulus (unit test)
T-05 | Workflow | Finance mencoba approve sebelum Section Head | Aksi ditolak oleh server. | Must | Lulus (unit test)
T-06 | Role | Admin Procurement mencoba final reject | Aksi tidak diizinkan; return for correction tersedia. | Must | Lulus (unit test)
T-07 | Role | Requester mencoba approve request sendiri | Aksi ditolak kecuali aturan khusus ditetapkan. | Must | Lulus (unit test)
T-08 | Supplier | Requester mengusulkan supplier | Tersimpan sebagai usulan, belum supplier final. | Must | Lulus (unit test)
T-09 | PO | Buat PO tanpa supplier final | Sistem mencegah pembuatan PO. | Must | Lulus (unit test)
T-10 | Pembatalan | Procurement menolak pembatalan | Status sebelumnya dipulihkan; histori tetap ada. | Should | Lulus (unit test)
T-11 | Penerimaan | PO diterima sebagian | Sisa pesanan dihitung; belum closed. | Must | Lulus (unit test)
T-12 | Discrepancy | Masih ada discrepancy terbuka | PO tidak bisa ditutup. | Must | Lulus (unit test)
T-13 | Penutupan | Semua pesanan terpenuhi dan discrepancy selesai | Pengadaan dapat ditutup. | Must | Lulus (integration test)
T-14 | Audit | Ada revisi/approval/cancellation | Actor, waktu, aksi, status, komentar tercatat. | Must | Lulus (unit test)
T-15 | Security | User mengakses data tanpa izin | Akses ditolak sesuai role/policy. | Must | Lulus (unit test)
T-16 | Secrets | Repository dicek untuk .env/password | Tidak ada secret ter-commit. | Must | Lulus (manual)

## Estimasi
Kategori | Estimasi (hari kerja) | Catatan
Analisis & desain | 3.75 | BRD, BPMN, ERD, wireframe.
Fondasi aplikasi & akses | 3.25 | Setup teknis sebagian sudah dilakukan; termasuk review dan perapian.
Request & approval | 8 | Bagian inti dan paling kompleks.
PO & penerimaan | 4.5 | Termasuk penerimaan parsial dan discrepancy.
Pembatalan & audit | 2.5 | Termasuk status history dan audit trail.
Testing & dokumentasi | 4.25 | Unit test, end-to-end, README, GitHub.
AI/CV opsional | 1.5 | Di luar MVP.
TOTAL MVP tanpa AI/CV | 26.25 | Perkiraan awal untuk satu developer; dapat dipangkas dengan membatasi UI pendukung.
TOTAL dengan AI/CV | 27.75 | Perkiraan awal jika fitur opsional dilakukan.